附件

重点任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 负责部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放宽外资准入。鼓励境外投资者在我市设立非营利性养老机构，在国家政策允许范围内，与当地投资者享有同等优惠扶持政策待遇。 | 市民政局、发改委、公安局、财政局、商务局、国土局、税务局等，各辖市、区人民政府 | 2018年底 |
| 2 | 简化审批手续。简化对养老机构内设医疗机构以及康复医院、老年病医院、护理院等的设立审批手续。 | 市卫计委 | 2018年底 |
| 3 | 优化审批流程。将投资建设养老服务设施工程项目审批流程整合为项目审批（或项目核准、备案）、用地审批、规划报建、施工许可4个阶段。 | 各辖市、区人民政府，市发改委、国土局、规划局、建设局等 | 2018年底 |
| 4 | 完善价格形成机制。建立完善以市场形成价格为主的养老机构服务收费管理机制。 | 市物价局、民政局，各辖市、区人民政府 | 2020年前 |
| 5 | 加强行业信用建设，建立覆盖养老服务行业法人、从业人员和服务对象的行业信用体系。 | 市民政局、经信委、发改委、公安局、工商局、人民银行常州市中心支行等，各辖市、区人民政府 | 2019年前 |
| 6 | 大力发展居家和社区养老服务。到2020年，享受政府购买养老服务老年人数达老年人口总数10％以上，城乡标准化社区居家养老服务中心建成率分别达80%、40%，老年助餐点实现全覆盖。 | 市民政局、财政局，各辖市、区人民政府 | 2020年前 |
| 7 | 加快公办养老机构改革。到2020年，政府运营的养老床位数占当地养老床位总数的比例不超过20%。 | 各辖市、区人民政府 | 持续实施 |
| 8 | 推动农村五保供养服务机构转型升级。到2020年，各地五保供养服务机构的床位使用率力争达到80%以上，每个辖市、区要建有1所以上满足失能半失能五保老人集中供养的护理型农村五保供养服务机构。 | 市民政局，各辖市、区人民政府 | 2020年前 |
| 9 | 提升养老机构医养结合服务水平。到2020年，护理型床位占养老机构床位总数60%以上，每个辖市、区至少建有1家以上老年护理院或老年康复医院。 | 市卫计委、民政局、人社局 | 持续实施 |
| 10 | 推动医疗卫生资源向社区、家庭延伸。到2020年，全市50%的城市社区和有条件的农村社区设立老年人康复活动场所。 | 市卫计委、民政局、人社局 | 持续实施 |
| 11 | 推进居住区适老化建设和改造。支持开发老年宜居住宅和代际亲情住宅。到2020年，全市新建和现有社区适老化改造项目力争达到15个以上。 | 市房管局、民政局、财政局，各辖市、区人民政府 | 持续实施 |
| 12 | 大力发展智慧养老服务。到2020年底，全面实现养老服务信息平台多级互通互联和全天候、全方位覆盖，虚拟养老院上门服务老人占辖区内老人总数的比例达9%以上。 | 市民政局、经信委、发改委、科技局、财政局等，各辖市、区人民政府 | 2020年前 |
| 13 | 大力促进“康养+”产业融合发展。实施品牌连锁战略。到2020年，全市至少培育两家以上品牌养老服务机构或组织，一家能连锁5家以上养老机构，一家能连锁10家以上社区居家养老服务中心；每个辖市、区至少培育两家以上品牌养老服务机构或组织，一家能连锁3家以上养老机构，一家能连锁5家以上社区居家养老服务中心。 | 市民政局，各辖市、区人民政府 | 持续实施 |
| 14 | 强化面向老年人的金融服务。开发适合老年人的风险较低、回报较稳定的金融产品，加大金融消费者权益保护力度。 | 市金融办、银监分局、人民银行常州市中心支行等 | 持续实施 |
| 15 | 完善土地支持政策。将各类养老服务设施建设用地纳入土地利用总体规划和年度用地计划，按照标准预留养老服务设施建设用地。 | 市国土局、规划局、发改委、民政局等，各辖市、区人民政府 | 持续实施 |
| 16 | 完善财政支持政策体系。对已建成并运行正常的日间照料中心、助餐点等为老服务实体，按规模、功能分别予以一次性建设补贴，同时建立考核制度，根据年度考核情况实行以奖代补。对不同社会主体投资兴办的护理院和护理型养老机构，实施同等的建设补贴、运营补贴、医保定点等政策。 | 市财政局、民政局、人社局等，各辖市、区人民政府 | 持续实施 |
| 17 | 加强服务监管。加大对养老服务中安全、服务、价格等的监管力度,对违法违规行为，要及时依法严厉查处。要加强养老服务领域非法集资信息监测和分析，做好政策宣传和风险提示工作。 | 市民政局、金融办、公安局、卫计委、质监局、食药监局等，各辖市、区人民政府 | 持续实施 |
| 18 | 加强标准化建设。建立养老服务调查评估制度。到2020年，每个辖市、区至少有一个以上规范完备的评估组织，接受评估的老年人不少于当地老年人总数的20%。 | 市民政局、质监局等，各辖市、区人民政府 | 持续实施 |
| 19 | 强化宣传引导。大力弘扬敬老、爱老、助老、孝老传统美德，对在养老服务中作出显著成绩的单位和个人给予奖励。逐步完善健康老年人参与志愿互助服务的工作机制，定期组织开展邻里守望、敬老爱老等志愿服务活动。 | 市文明办、民政局、老龄办、文广新局等，各辖市、区人民政府 | 持续实施 |